|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-北京学者-祝连庆 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 祝连庆 | | | 联系电话 | 13901168505 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 100.000000 | 100.000000 | 99.999980 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.000000 | 100.000000 | 99.999980 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：在北京学者导师团队支持和培养下，优化研究平台、加强条件建设，通过引进和培养相结合的方式提高核心骨干成员层次和水平，提升北京学者研究团队基础研究能力和整体实力，为造就具有国际先进水平的学术带头人和研究团队提供支撑；同时推动技术成果转化进程，扩大高层次人才学术影响力，有效提升学校学科专业建设水平、科研水平和整体竞争力。 1）引进、培养方向带头人等团队核心骨干成员3人 2）培养团队青年核心骨干成员5人以上 3）为2项重点科研课题的研究提供基础条件支持 4）培养博士研究生5人，硕士研究生8人 5）申报纵向科研项目2项 6）发表学术论文10篇，SCI/EI检索6篇以上 7）申请发明专利5项。 | | | | | 1）引进、培养方向带头人等团队核心骨干成员4人； 2）培养团队青年核心骨干成员6人； 3）为3项重点科研课题的研究提供基础条件支持； 4）培养博士研究生10人，硕士研究生21人； 5）申报纵向科研项目3项； 6）发表SCI/EI论文12篇； 7）申请发明专利12项，授权发明专利2项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 引进培养核心骨干 | 3人 | 4人 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 完成重点课题 | 2项 | 3项 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 培养研究生 | 13人 | 31人 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 申报纵向科研项目 | 2项 | 3项 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 发表学术论文 | 10篇 | 12篇 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 申请发明专利 | 5项 | 12项 | 2.5 | 1.5 | 实际完成比目标值较多，与目标偏差较大 | | |
| 质量指标 | 培养研究生 | 博士研究生5人，硕士研究生8人 | 培养博士研究生10人，硕士研究生21人 | 3.75 | 3 | 实际完成比目标值较多，与目标偏差较大 | | |
| 论文SCI检索比例 | ≥60% | 100% | 3.75 | 3 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 青年骨干职称晋升 | ≥50% | 60% | 3.75 | 3 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 发明专利比例 | 达到100% | 100% | 3.75 | 3 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目研究方案确定及细化，研究平台优化 | 2021.1—2021.3 | 2021.1- 2021.3 | 5 | 5 |  | | |
| 人才引进、培养，项目研究计划实施及成果发表 | 2021.4—2021.12 | 2021.4-2021.12 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元 | 99.99998万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 团队影响力 | 提升北京学者及其团队在国内的影响力 | 得以提升 | 10 | 8 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益 | 提升服务北京市建设能力 | 得以提升 | 10 | 8 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 增强研究条件平台 | 得以增强 | 10 | 8 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益教师及研究生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.00** |  | | |