|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生资助-生活物价补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张景波 | | | 联系电话 | 13641055201 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 625.620000 | 625.620000 | 625.620000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 625.620000 | 625.620000 | 625.620000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障学生享受高等教育的权力，保证学生稳定的生活水平，落实北京市《北京市人民政府贯彻落实国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系文件的意见》（京政发[2007]24号）等文件的精神，体现党和政府对高校大学生的关怀。 | | | | | 1.2022年为我校在籍在校学生14097人发放物价补贴。  2.保障了全体在校本专科学生的稳定生活水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 2022年我校取得学籍且在校参加正常学习活动的全日制本专科学生数量 | | | 11595人 | 14097人 | 15 | 14 | 2022年度上半年发放包括2018级本科学生（6月毕业），下半年包括2022级本科新生（9月入学） |
| 质量指标 | 资助对象与资助标准相符性 | | | 符合资助标准 | 符合资助标准 | 15 | 14 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将完善指标 |
| 时效指标 | 每月对当月份在校参加生活学习的本专科学生名单进行核对。学生休学从休学当月起停发生活物价补贴，复学后从复学当月起 继续发放生活物价补贴。学生转学、退学、毕业离校从当月起停发生活物价补贴。核对后向我校取得学籍且在校参加正常学习活动的全日制本专科学生每月发放生活物价补贴。 | | | 1月-12月 | 2022年1月—12月（7月和8月仅发放2019级在校生）按月向当月在籍在校本专科生发放补贴。 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 625.62万元 | 625.62万元 | 5 | 5 | 无 |
| 生活物价补贴人均成本 | | | 60元/月 | 60元/月 | 5 | 5 | 无 |
|  | 社会效益  指标 | 学生健康人格 | | | 得以提高 | 得以提高 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将完善指标 |
| 教育公平 | | | 得以促进 | 得以促进 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将完善指标 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥90% | 99.47% | 5 | 5 | 无 |
| 全体学生满意度 | | | ≥90% | 99.86% | 5 | 4 | 满意度调查资料不充分，后续将加强满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.00 |  |