|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张景波 | | | 联系电话 | 13641055201 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 116.144000 | 116.144000 | 116.144000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 116.144000 | 116.144000 | 116.144000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》及国家、北京市有关文件精神，自2019年秋季学期起，全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金，做好服兵役高等学校学生国家教育资助工作，确保精准资助到人。 | | | | | 1.落实国家及北京市关于退役士兵本专科生国家助学金发放的相关工作精神，2022年累计发放669人次。  2.全力做好服兵役学生资助工作，确保精准资助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 | | | 810人次 | 669人次 | 15 | 14 | 因此项目本年度为首次实施，本次预算涉及往年补发和下年度预测值，同时因在后期实际发放过程中存在个别学生因学籍异动等情况，以上原因导致偏差。下一步将吸取经验，做到精准摸排准确掌握数据 |
| 质量指标 | 确保资助符合标准 | | | 符合资助标准 | 符合资助标准 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱 |
| 时效指标 | 学生当年申请助学金，审批工作结束后按照北京市相关工作要求和资助资金发放要求进行发放（2019年秋季学期至2022年秋季学期，共7个学期） | | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 127.05万元 | 116.144万元 | 10 | 7 | 预算编制不够科学精确，后续将加强预算编制的精确性 |
|  | 社会效益  指标 | 确保精准资助，为全面建设社会主义现代化国家贡献新力量，同时加强和引导更多的高校大学生征兵入伍，为国家和社会贡献个人力量。 | | | 实现精准资助，为学校退役士兵本专科在读在校生发放助学金，将精准资助与资助育人有机结合，鼓励更多学生报名参军。 | 充分缓解退役士兵的工学矛盾和生活压力，助力学生更好地开展专业学习和个人技能提升，增强本领，在报效国家、服务社会的过程中实现个人的人生价值。 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | | | 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.00 |  |