|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北京信息科技大学新校区建设经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | | |
| 项目负责人 | | | 崔凯 | | | | 联系电话 | 80707336 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 28000.000000 | 28000.000000 | 20539.184010 | | | 10 | 73.35% | 7.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28000.000000 | 28000.000000 | 20539.184010 | | | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | | - |  | - |
| 其他资金 | |  |  |  | | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建设北京信息科技大学新校区，改善北京信息科技大学的办学条件，解决学校发展瓶颈问题，为学校师生员工提供一个良好的学习、办公环境；加快首都高等教育资源布局调整和中心城区功能疏解。 | | | | | | 新校区完成了第三教学组团、大学生活动中心、风雨操场的移交工作，为学校85周年校庆和学生军训顺利召开奠定了基础；启用区校园围墙的全部封闭，东区运动场基本可以满足学生运动的需求，完成了启用区域的楼控系统工程的线缆敷设、设备安装及食堂与换热站的调试工作，为新生入住后的安全、学习、生活等方面提供了保障。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 项目竣工验收率 | | | 完成第二标段竣工验收100% | | 完成第二标段、大学生活动中心、风雨操场的消防预验收及楼宇移交工作100% | 20 | 14 | 第二标段、大学生活动中心、风雨操场通过了五方验收，未完成消防验收，加快消防验收的推进 |
| 时效指标 | | 工程进度 | | | 第二标段的立德楼、信息楼、科研楼移交学校；完成东门建设；学五、学六、学七公寓，工程训练中心，后勤设施用房完成建设任务，并通过五方验收；运动场完成建设任务并移交学校；学生发展中心、体育馆完成建设任务，通过五方验收，并移交学校。 | | 2022年6月底，第二标段的立德楼、信息楼、科研楼移交学校；7月中旬完成东门建设；7月中下旬，学五、学六、学七公寓，工程训练中心，后勤设施用房完成建设任务，并通过五方验收；8月初，运动场完成建设任务并移交学校；9月中下旬学生发展中心、体育馆完成建设任务，通过五方验收，并移交学校。 | 30 | 24 | 未完成消防验收，加快消防验收的推进 |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | | 成本控制 | | | 不超过批复预算。 | | 按规范施工，无大项变更，预算可控。 | 15 | 13 | 加快竣工项目结算工作的推进 |
| 社会效益  指标 | | 任务落实 | | | 改善北京信息科技大学办学条件，解决学校发展瓶颈问题，为学校师生员工提供一个良好的学习、办公环境；加快首都高等教育资源布局调整和中心城区功能疏解。 | | 已落实 | 15 | 14 | 年度指标的支撑材料不足，完善支撑材料 |
| 生态效益  指标 | | 建材使用 | | | 使用环保材料，降低修缮改造后的污染。 | | 已落实 | 10 | 8 | 年度指标不具体，后续将完善指标 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 80.34 |  |