|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-创新团队 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张健 | | | 联系电话 | 13910320041 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3.750000 | 3.750000 | 3.750000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.750000 | 3.750000 | 3.750000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过优化学术团队，进一步提高研究实力，把本团队建成高水平创新团队。具体目标为发表英文高水平论文2篇，中文高水平论文2篇，普刊2篇；完成专著1部；指导团队成员申请省部级以上项目3项；申请省部级或行业奖1项。 | | | | | （1）发表英文高水平论文4篇，中文高水平论文2篇；（2）完成专著1部；（3）指导团队成员申请并获批省国家级项目1项，省部级项目2项；（4）获批行业奖1项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 出版专著 | | | 1部 | 1部 | 3 | 3 | 无 |
| 发表论文 | | | 6篇 | 6篇 | 4 | 4 | 无 |
| 申请项目 | | | 3项 | 3项 | 4 | 4 | 无 |
| 申请奖项 | | | 1项 | 1项 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 出版专著 | | | 1部，签订出版合同或完成出版 | 1部 | 3 | 3 | 无 |
| 发表论文 | | | 发表论文6篇，其中英文高水平论文2篇，中文高水平论文2篇，普刊2篇。 | 6篇,其中英文高水平SCI论文4篇，中文高水平核心期刊2篇。 | 4 | 3 | 实际完成与目标存在偏差，严格执行年初绩效目标 |
| 申请项目 | | | 3项，省部级以上 | 3项 | 4 | 3 | 支持性资料不充分，后续完善资料 |
| 申请奖项 | | | 1项，省部级或行业奖 | 1项行业奖 | 4 | 3 | 支持性资料不充分，后续完善资料 |
| 时效指标 | 发表论文6篇；签订合同或完成出版专著1部；申请省部级以上项目3项；申请省部级或行业奖1项。 | | | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 8 | 指标未具体量化，后续将细化指标 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | | | 14.96万元 | 3.75万 | 10 | 7 | 由于环境影响未进行出差，部分专著出版合同签订已到年底，未来得及从团队项目进行支付，后续严格费用控制 |
|  | 社会效益 指标 | 课题组教师科研能力 | | | 得到提升 | 获批3项科研项目，发表高水平学术论文6篇 | 10 | 8 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续科学、合理设置指标 |
| 重点学科管理科学与工程建设 | | | 有所发展 | 受益教师达到20人次/学年 | 10 | 8 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续科学、合理设置指标 |
| 研究生科研能力 | | | 得到提升 | 受益学生达到45人次/学年 | 10 | 8 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续科学、合理设置指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与课题教师对能力提升满意度、学科组教师对学科发展满意度、研究生对参与课题研究满意度。 | | | ≥90% | 96%、96%、92% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.00 |  |