|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡英 | | | 联系电话 | 64884654 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 138.000000 | 138.000000 | 138.000000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 138.000000 | 138.000000 | 138.000000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 扩大我校留学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校留学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 | | | | | 扩大我校留学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校留学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 2022级奖学金新学历生 | | | 43名 | 27名 | 7.5 | 6 | 【分析原因】  1.疫情期间线上学习效果受限：许多身处境外的学生由于所处地区的网络设施条件较差，导致线上学习效果不佳，学习积极性受挫。  2.疫情对家庭收入造成的影响：数年的疫情对全球经济产生了重大影响，许多学生家庭经济压力大，难以继续负担海外留学费用，导致不少学生调整了留学计划，暂时将目光转向本国国内的教育资源。此外，一些潜在的国际学生放弃留学，转而先去工作，以减轻家庭经济负担。  【改进措施】  1. 针对现尚在境外的国际学生，重点关注本科生的学分完成情况、本科生的毕业论文和研究生的毕业论文进度情况。督促学生与各任课老师、论文指导导师保持紧密联系，确保学生按照教学计划顺利完成学业。同时，对于由于当地网络基础设施差导致的不能正常使用网络平台的学生，学院将同授课教师沟通，请任课老师下发授课录像或PPT，在最大程度上帮助学生克服困难，提高学生的学习积极性。  2.积极为有意愿返校的学生提供协助，助力学生顺利来华。与各相关部门保持紧密沟通，掌握最新的签证政策和入境要求，为有意愿返校的学生提供实时信息和指导，协助他们顺利入境返校。同时鼓励境外网络条件较差的学生尽早返校学习，提高学习效果。  3.落实就业服务机制，强化学生服务保障。帮助国际学生顺利就业，提供全面的就业咨询服务和帮助，包括了解国内外就业市场的需求和趋势，为学生提供职业规划建议，开展就业技能培训等。此外，加强与企业和行业的合作，争取更多的实习和就业机会，为国际学生搭建成功的职业发展平台。 |
| 2019至2021级优秀在校学历生 | | | 24名 | 42名 | 7.5 | 7.5 |
| 质量指标 | 招收优秀本科新生 | | | 40名 | 27名 | 3.75 | 3 | 【分析原因】  1.疫情期间线上学习效果受限：许多身处境外的学生由于所处地区的网络设施条件较差，导致线上学习效果不佳，学习积极性受挫。  2.疫情对家庭收入造成的影响：数年的疫情对全球经济产生了重大影响，许多学生家庭经济压力大，难以继续负担海外留学费用，导致不少学生调整了留学计划，暂时将目光转向本国国内的教育资源。此外，一些潜在的国际学生放弃留学，转而先去工作，以减轻家庭经济负担。  【改进措施】  1. 针对现尚在境外的国际学生，重点关注本科生的学分完成情况、本科生的毕业论文和研究生的毕业论文进度情况。督促学生与各任课老师、论文指导导师保持紧密联系，确保学生按照教学计划顺利完成学业。同时，对于由于当地网络基础设施差导致的不能正常使用网络平台的学生，学院将同授课教师沟通，请任课老师下发授课录像或PPT，在最大程度上帮助学生克服困难，提高学生的学习积极性。  2.积极为有意愿返校的学生提供协助，助力学生顺利来华。与各相关部门保持紧密沟通，掌握最新的签证政策和入境要求，为有意愿返校的学生提供实时信息和指导，协助他们顺利入境返校。同时鼓励境外网络条件较差的学生尽早返校学习，提高学习效果。  3.落实就业服务机制，强化学生服务保障。帮助国际学生顺利就业，提供全面的就业咨询服务和帮助，包括了解国内外就业市场的需求和趋势，为学生提供职业规划建议，开展就业技能培训等。此外，加强与企业和行业的合作，争取更多的实习和就业机会，为国际学生搭建成功的职业发展平台。 |
| 招收优秀研究生新生 | | | 3名 | 0名 | 3.75 | 0 |
| 奖励2019至2021级优秀在校本科生 | | | 22名 | 42名 | 3.75 | 3 | 1.疫情对国际学生来华的影响尚存：2022年，全球疫情对国际学生来华的影响尚存，使得许多潜在的国际学生暂停来华留学计划。  2.由于教师和学生管理人员以及学生本人在克服网络原因导致的学习困难方面做的出色工作，因此在读学生去年在线学习期间学习成绩较好，达标奖学金评审的学生较多，因此增加了在校表现优异的学生以激励他们继续努力学习。 |
| 奖励优秀2020至2021级在校研究生 | | | 2名 | 0名 | 3.75 | 0 | 【原因分析】：  在于受疫情影响，多数家庭经济收入锐减，同时受入境中国限制，一些在读研究生老生选择暂停海外求学，转而提前寻求就业机会。这导致了原计划奖励的部分在读研究生老生相继在去年退学，而其余在读老生未满足评选要求，故在这样的背景下，在校研究生老生的奖学金的执行指标未能如期达成。  【改进措施】：  1.加强导师与研究生的沟通：我们将要求导师定期与研究生进行沟通，了解他们的学术进展、生活状况等，提供及时的指导与支持。  2.提供职业规划咨询：我们将增设职业规划咨询服务，帮助研究生明确职业发展方向，提升对未来的信心。 |
| 时效指标 | 新学历生招生进度 | | | 1月至8月 | 1月至8月 | 2.5 | 1.5 | 支撑材料不充分，后续完善资料 |
| 决定获奖新生名单 | | | 9月 | 9月 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 2019-2021级在校学历生奖学金评选工作 | | | 10月至11月 | 10月至11月 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 奖学金发放 | | | 11月 | 11月 | 2.5 | 1.5 | 支撑材料不充分，后续完善资料 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 139万元 | 138万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 生态效益指标 | 学校国际化和现代化办学水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 学校国际影响力和竞争力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国际学生对学校的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 指标设置较低，后续将合理设置指标 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81.50 |  |